## EDT
EDT - Matriz Estructura de descomposición de tareas
| Nombre de tarea | Descripción | Duración (días) | Nombres de los recursos
| FASE 1: Análisis y Planificación |  | 6
| Análisis de requerimientos | Definir funcionalidades, flujo de usuarios y reglas de negocio. | 1 | Desarrolladores
| Prototipado y rediseño UI/UX | Crear wireframes y mockups para la interfaz web/móvil. | 2 | Desarrolladores
| Definición de KPIs y reglas de negocio | Establecer métricas clave y reglas para la gestión de incidencias. | 3 | Desarrolladores
| FASE 2: Mensajería Avanzada |  | 13
| Preparación de datos | Recolección y limpieza de datos históricos para entrenar el modelo. | 4 | Desarrolladores
| Desarrollo del modelo de IA | Entrenar el modelo de clasificación de texto. | 4 | Desarrolladores
| Integración del modelo IA | Conectar el modelo al back-end. | 5 | Desarrolladores
| FASE 3: Implementación y Programación |  | 33
| Implementación de mensajería | Conectar el sistema con las APIs de WhatsApp y notificaciones push. | 5 | Desarrolladores
| Desarrollo de back-end | Implementar la lógica de negocio (incidencias, KPIs y alertas). | 5 | Desarrolladores
| Desarrollo de front-end | Construir la interfaz (dashboards, scoring, gestión). | 5 | Desarrolladores
| Dashboard de gestión | Implementar el panel con métricas en tiempo real. | 5 | Desarrolladores
| Dashboard de scoring | Mostrar puntuación de capacidad y estado de tareas. | 5 | Desarrolladores
| Sistema de alertas en tiempo real | Notificar automáticamente cuando los KPIs lo requieran. | 5 | Desarrolladores
| Generación de reportes de alto nivel | Consolidar información para decisiones estratégicas. | 3 | Desarrolladores
| FASE 4: Documentación |  | 23
| Documentación técnica del back-end | Documentar las APIs, lógica de servidor y base de datos. | 5 | Desarrolladores
| Documentación técnica del Front-end | Documentar la arquitectura de componentes y la lógica de la UI. | 5 | Desarrolladores
| Manual de usuario | Redactar una guía para los usuarios del sistema. | 5 | Desarrolladores
| Informe de avance y final | Redacción de un informe completo del proyecto. | 5 | Desarrolladores
| Preparación de presentación final | Elaborar diapositivas y material para la demo final. | 3 | Desarrolladores
| FASE 5: Pruebas y QA |  | 10
| Pruebas unitarias e integración | Validar el funcionamiento de cada módulo y la comunicación entre ellos. | 5 | Desarrolladores
| Validación y Despliegue | Pruebas piloto y presentación de resultados. | 5 | Desarrolladores
| TOTAL DIAS |  | 95

## Análisis de Ingresos
EXPERIENCIA
SIGLA | ROL | .- 2 AÑOS | .+ 2 AÑOS | RESPONS. | SUELDO | HH
JP | Jefe de Proyecto |  | X | 50% | 1950000 | 10833.3333
AF | Analista Funcional
PG | Programador
DBA | Desarrollador BD
TS | TESTING
DI | Diseñador
PROMEDIO | PROGRAMADOR | INGENIERO | DISEÑADOR
Ingreso Primer Año | 500000 | 700000 | 500000
Ingreso Experiencia | 900000 | 1300000 | 800000